Дорожная карта

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (ФГОС НОО) в ГКОУ «Учтюбинская ООШ Казбековского района»  в 2015-2016 учебном году

| Наименование мероприятия |  | август |  |  |  |  | сентябрь-декабрь |  |  |  |  | январь- май |  |  | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение Плана методической работы по введению ФГОС НОО ГКОУ «Учтюбинская ООШ Казбековского района» |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | зам.дир по УР |
| Подготовка и проведение методических совещаний по темам введения ФГОС. |  | по планам ШМО и методических совещаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Систематизация знаний о ФГОС, включение работников в разработку практических навыков его введения и разработку образовательной программы школы. | директор школы |
| Контроль и изменение нормативно- правового обеспечения учебного процесса по введению ФГСО НОО. |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС НОО | администрация |
| Издание приказа «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО в ГКОУ «Учтюбинская ООШ Казбековского района» в 2015-2016 учебном году». |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | Утверждение «внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО в ГКОУ «Учтюбинская ООШ Казбековского района» в 2015-2016 учебном году в 1 классах» Организация системы контроля и мониторинга введения ФГСО | администрация |
| Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе. |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектов изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы. | Рабочая группа. |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. | Администрация |
| Участие в определении необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО. | Администрация |
| Реализации Учебного плана для 1 классов школе в условиях введения ФГОС НОО |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе Выполнение государственной программы 1 класса | учителя 1 класса |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации школы по вопросам ФГОС НОО. |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. |  | Администрация |
| Организация и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО. |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО. |  | Администрация, рабочая группа |
| Участие педагогов и руководителя школы в мероприятиях регионального и муниципального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Создание единого образовательного пространства реализации ООП НОО. |  | Администрация |
| Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка распорядительных документов, определяющих (устанавливающих): - стимулирование труда в школе. |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Использование нормативов финансирования на основе НСОТ |  | Администрация |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение оснащённости в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | Оснащённость школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. |  | Администрация |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. |  | Администрация |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП НОО. |  | Администрация |
| Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО. |  | Администрация |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. |  | Администрация |
| Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичная отчетность школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО. |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ введения ФГОС за год |  |  | Администрация |

Директор школы ___________ П.Б.Вагаева

Дорожная карта

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (ФГОС НОО) в ГКОУ «Учтюбинская ООШ Казбековского района»  в 2016-2017 учебном году

| Наименование мероприятия |  | август |  |  |  | сентябрь-декабрь |  |  | январь- май |  | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение Плана методической работы по введению ФГОС НОО ГКОУ «Учтюбинская ООШ Казбековского района» |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | зам.дир по УР |
| Подготовка и проведение методических совещаний по темам введения ФГОС. |  | по планам ШМО и методических совещаний |  |  |  |  |  |  |  |  | Систематизация знаний о ФГОС, включение работников в разработку практических навыков его введения и разработку образовательной программы школы. | директор школы |
| Контроль и изменение нормативно- правового обеспечения учебного процесса по введению ФГСО НОО. |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС НОО | администрация |
| Издание приказа «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО в ГКОУ «Учтюбинская ООШ Казбековского района» в 2016-2017 учебном году». |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | Утверждение «внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО в ГКОУ «Учтюбинская ООШ Казбековского района» в 2016-2017 учебном году в 1,2 классах» Организация системы контроля и мониторинга введения ФГСО | администрация |
| Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе. |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | Реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектов изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы. | Рабочая группа. |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. | Администрация |
| Участие в определении необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО. | Администрация |
| Реализации Учебного плана для 1, 2 классов школе в условиях введения ФГОС НОО |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | Реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе Выполнение государственной программы 1,2 классов | учителя 1, 2 класса |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации школы по вопросам ФГОС НОО. |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. |  | Администрация |
| Организация и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО. |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО. |  | Администрация, рабочая группа |
| Участие педагогов и руководителя школы в мероприятиях регионального и муниципального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Создание единого образовательного пространства реализации ООП НОО. |  | Администрация |
| Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка распорядительных документов, определяющих (устанавливающих): - стимулирование труда в школе. |  |  |  |  |  |  | + |  |  | Использование нормативов финансирования на основе НСОТ |  | Администрация |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение оснащённости в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  |  |  | + |  |  | + |  |  | Оснащённость школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. |  | Администрация |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. |  |  |  | + |  |  | + |  |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. |  | Администрация |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. |  |  |  | + |  |  | + |  |  | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП НОО. |  | Администрация |
| Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  |  |  |  |  |  | + |  |  | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО. |  | Администрация |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  |  |  | + |  |  | + |  |  | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. |  | Администрация |
| Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичная отчетность школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО. | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ введения ФГОС за год |  | Администрация |

Директор школы ___________ П.Б.Вагаева

Дорожная карта

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (ФГОС НОО) в ГКОУ «Учтюбинская ООШ Казбековского района»  в 2017-2018 учебном году

| Наименование мероприятия |  | август |  |  |  | сентябрь-декабрь |  |  | январь- май |  | Ожидаемые результаты | Ответственные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение Плана методической работы по введению ФГОС НОО ГКОУ «Учтюбинская ООШ Казбековского района» |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | зам.дир по УР |  |  |  |  |
| Подготовка и проведение методических совещаний по темам введения ФГОС. |  | по планам ШМО и методических совещаний |  |  |  |  |  |  |  |  | Систематизация знаний о ФГОС, включение работников в разработку практических навыков его введения и разработку образовательной программы школы. | директор школы |  |  |  |  |
| Контроль и изменение нормативно- правового обеспечения учебного процесса по введению ФГСО НОО. |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС НОО | администрация |  |  |  |  |
| Издание приказа «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО в ГКОУ «Учтюбинская ООШ Казбековского района» в 2017-2018 учебном году». |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | Утверждение «внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО в ГКОУ «Учтюбинская ООШ Казбековского района» в 2017-2018 учебном году в 1,2,3 классах» Организация системы контроля и мониторинга введения ФГСО | администрация |  |  |  |  |
| Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе. |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | Реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектов изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы. | Рабочая группа. |  |  |  |  |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. | Администрация |  |  |  |  |
| Участие в определении необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО. | Администрация |  |  |  |  |
| Реализации Учебного плана для 1,2,3 классов школе в условиях введения ФГОС НОО |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | Реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе Выполнение государственной программы 1,2 ,3 классов | учителя 1, 2,3 класса |  |  |  |  |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Использование нормативов финансирования на основе НСОТ. |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации школы по вопросам ФГОС НОО. |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. |  | Администрация |  |  |  |  |
| Организация и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО. |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО. |  | Администрация, рабочая группа |  |  |  |  |
| Участие педагогов и руководителя школы в мероприятиях регионального и муниципального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Создание единого образовательного пространства реализации ООП НОО. |  | Администрация |  |  |  |  |
| Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка распорядительных документов, определяющих (устанавливающих): - стимулирование труда в школе. |  |  |  |  |  |  | + |  |  | Использование нормативов финансирования на основе НСОТ |  | Администрация |  |  |  |  |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение оснащённости в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  |  |  | + |  |  | + |  |  | Оснащённость школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. |  | Администрация |  |  |  |  |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. |  |  |  | + |  |  | + |  |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. |  | Администрация |  |  |  |  |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. |  |  |  | + |  |  | + |  |  | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП НОО. |  | Администрация |  |  |  |  |
| Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  |  |  |  |  |  | + |  |  | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО. |  | Администрация |  |  |  |  |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  |  |  | + |  |  | + |  |  | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. |  | Администрация |  |  |  |  |
| Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичная отчетность школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО. | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ введения ФГОС за год |  | Администрация |  |  |  |  |

Директор школы ___________ П.Б.Вагаева

Дорожная карта

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (ФГОС НОО) в ГКОУ «Учтюбинская ООШ Казбековского района»  в 2018-2019 учебном году

| Наименование мероприятия |  | август |  |  |  | сентябрь-декабрь |  |  | январь- май |  | Ожидаемые результаты | Ответственные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение Плана методической работы по введению ФГОС НОО ГКОУ «Учтюбинская ООШ Казбековского района» |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | зам.дир по УР |  |  |  |  |
| Подготовка и проведение методических совещаний по темам введения ФГОС. |  | по планам ШМО и методических совещаний |  |  |  |  |  |  |  |  | Систематизация знаний о ФГОС, включение работников в разработку практических навыков его введения и разработку образовательной программы школы. | директор школы |  |  |  |  |
| Контроль и изменение нормативно- правового обеспечения учебного процесса по введению ФГСО НОО. |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС НОО | администрация |  |  |  |  |
| Издание приказа «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО в ГКОУ «Учтюбинская ООШ Казбековского района» в 2018-2019 учебном году». |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | Утверждение «внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО в ГКОУ «Учтюбинская ООШ Казбековского района» в 2018-2019 учебном году в 1,2,3,4 классах» Организация системы контроля и мониторинга введения ФГСО | администрация |  |  |  |  |
| Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе. |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | Реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка проектов изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы. | Рабочая группа. |  |  |  |  |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. | Администрация |  |  |  |  |
| Участие в определении необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО. | Администрация |  |  |  |  |
| Реализации Учебного плана для 1,2,3,4 классов школе в условиях введения ФГОС НОО |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | Реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе Выполнение государственной программы 1,2 ,3,4 классов | учителя 1, 2,3 класса |  |  |  |  |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Использование нормативов финансирования на основе НСОТ. |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации школы по вопросам ФГОС НОО. |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. |  | Администрация |  |  |  |  |
| Организация и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО. |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО. |  | Администрация, рабочая группа |  |  |  |  |
| Участие педагогов и руководителя школы в мероприятиях регионального и муниципального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |  |  | + |  |  |  | + |  |  | Создание единого образовательного пространства реализации ООП НОО. |  | Администрация |  |  |  |  |
| Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка распорядительных документов, определяющих (устанавливающих): - стимулирование труда в школе. |  |  |  |  |  |  | + |  |  | Использование нормативов финансирования на основе НСОТ |  | Администрация |  |  |  |  |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение оснащённости в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  |  |  | + |  |  | + |  |  | Оснащённость школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. |  | Администрация |  |  |  |  |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. |  |  |  | + |  |  | + |  |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. |  | Администрация |  |  |  |  |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. |  |  |  | + |  |  | + |  |  | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП НОО. |  | Администрация |  |  |  |  |
| Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  |  |  |  |  |  | + |  |  | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО. |  | Администрация |  |  |  |  |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  |  |  | + |  |  | + |  |  | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. |  | Администрация |  |  |  |  |
| Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичная отчетность школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО. | + |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ введения ФГОС за год |  | Администрация |  |  |  |  |

Директор школы ___________ П.Б.Вагаева